## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto) | [28 empty] | INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2021
DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_ FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_ INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2021 | 2 | QUE210201906608 | Proyecto de inversión | 999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.98, modificado:977833.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR FÉLIX OSORES, COLONIA HÉRCULES, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 605 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 605 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON DE SANTIAGO INTERIOR SN COLONIA HÉRCULES, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RIBERA DEL RIO Y AVENIDA HÉRCULES ORIENTE, CALLE EMETERIO GONZALEZ PREESCOLAR FELIX OSORES UBICADO EN CALL, lon:-100.34976443, lat:20.60274185}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 586700.17 | 977833.62 | 293350.09 | 293350.09 | 293350.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0049/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:977833.62, importe_modificado:977833.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1906608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201907034 | Proyecto de inversión | 2408000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408000.0, modificado:2408000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 2718 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 2718 | S | 2700 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS OBRA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERR, lon:-100.45085233, lat:20.74508016}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1444800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1907034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201906755 | Proyecto de inversión | 865594.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865594.34, modificado:849424.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA CALLE NICOLAS CAMPA, COMUNIDAD DE PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 1642 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 1642 | S | 1781 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE LA PRESITA PROYECTO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENITO JUÁR, lon:-100.48901254, lat:20.78319894}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 509654.66 | 849424.43 | 254827.33 | 254827.33 | 254827.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0069/3, contratista:BORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:849424.43, importe_modificado:849424.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1906755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201907145 | Proyecto de inversión | 2991999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991999.99, modificado:2991999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DESDE CALLE OCEANIA HASTA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA RIVERA MEXICANA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 2895 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 2895 | S | 2700 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3130.0, meta_modificada:3130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR PUEBLO LA RIVERA, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE OCEANÍA, CALLE SANTA MÓNICA OBRA UBICADA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE, lon:-100.45480306, lat:20.74792557}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1795199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1907145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201906814 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA ANDRÉS BALVANERA, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 1954 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 1954 | S | 237 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO A EL PINTO Y CARRETERA SANTA ROSA JAUREGUI A CHICHIMEQUILLAS, CALLE INDEPENDENCIA OBRA EN PRIMARIA ANDRES, lon:-100.42661304, lat:20.76421987}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1906814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201906877 | Proyecto de inversión | 3474301.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474301.99, modificado:3474301.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE SAN LUIS HASTA CALLE MARIANO MATAMOROS, Y DE CALLE MARIANO MATAMOROS DESDE CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA CALLE GUANAJUATO, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 2203 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 2203 | S | 470 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2827.0, meta_modificada:2827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO EL PEDREGAL, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE ZARAGOZA OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE SAN LU, lon:-100.45647405, lat:20.74291875}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2084581.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1906877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201907684 | Proyecto de inversión | 1051681.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051681.86, modificado:1044281.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR LEOPOLDO RÍO DE LA LOZA, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 4647 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 4647 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO REYES INTERIOR COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 76134 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI Y CALLE SALVADOR NOVO, CALLE VICENTE RIVAPALACIO OBRA UBICADA EN PREESCOLAR LEOPO, lon:-100.43743786, lat:20.61032949}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 626569 | 1044281.66 | 313284.49 | 313284.49 | 313284.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0059/3, contratista:ING. CIVIL MAURICIO BAL TAZAR MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1044281.66, importe_modificado:1044281.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1907684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201908799 | Proyecto de inversión | 5425022 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5425022.0, modificado:5425022.0}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LAS CALLES OAXACA Y SONORA DE LA CALLE CATEDRAL DE COLIMA A LA CALLE DE YUCATÁN, Y CALLE YUCATÁN DE CALLE IRAPUATO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS, EN LA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES. - 7908 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 7908 | S | 2100 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE SONORA OAXACA Y YUCATÁN INTERIOR COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CATEDRAL DE COLIMA Y CALLE SINALOA, CALLE IRAPUATO OBRA UBICADA EN CALLE CALLES OAXACA Y SONORA DE LA , lon:-100.38826501, lat:20.65456568}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3255013.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1908799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201908483 | Proyecto de inversión | 3017045.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017045.89, modificado:3017045.89}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE LA CALLE 15 DE MAYO DESDE CAMINO A CASA BLANCA HASTA CALLE REFORMA, Y CALLE REFORMA DESDE CALLE 15 DE MAYO HASTA CAMINO A SAN MIGUELITO, COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 7148 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 7148 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:98, direccion:CALLE 15 DE MAYO Y REFORMA INTERIOR PUEBLO SAN ISIDRO VIEJO, 76224 SAN ISIDRO EL VIEJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A CASA BLANCA Y CAMINO CAMINO A SAN MIGUELITO, CALLE SAN ISIDRO OBRA UBICADA EN LA CALLE 15 DE , lon:-100.48587626, lat:20.74367574}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1810227.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1908483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201911141 | Proyecto de inversión | 2966365.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966365.05, modificado:2966365.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 5 EN PRIMARIA NACIONES UNIDAS, LOCALIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 17122 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 17122 | S | 198 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR PUEBLO EL SALITRE, 76127 EL SALITRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRAY MARGIL DE JESUS, CALLE VASCO DE QUIROGA OBRA EN ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS UBICADA EN CALLE CUAU, lon:-100.42265366, lat:20.6663889}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1779819.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1911141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201908531 | Proyecto de inversión | 1499999.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.5, modificado:1479761.16}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 7310 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 7310 | S | 237 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A TIERRA BLANCA Y CARRETERA MONTENEGRO A PINTO, CALLE INDEPENDENCIA OBRA UBICADA EN PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL ENTRE CAMINO A TI, lon:-100.42549155, lat:20.76447125}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 887856.7 | 1479761.16 | 443928.35 | 443928.35 | 443928.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0056/3, contratista:ING. CIVIL LAURA IRENE FALCON MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1479761.16, importe_modificado:1479761.16}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1908531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201908543 | Proyecto de inversión | 4619999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619999.99, modificado:4619999.99}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE MARGARITAS DESDE CALLE CUAUHTÉMOC HASTA CALLE TULIPANES, EN LA COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 7349 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 7349 | S | 470 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR COLONIA LAS ROSAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE TULIPANES, CALLE VIOLETAS OBRA UBICADA EN LA CALLE MARGARITAS DESDE CALLE CUAUHTÉMOC HASTA CALLE TUL, lon:-100.44207629, lat:20.7450747}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1908543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201908903 | Proyecto de inversión | 1984479.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984479.92, modificado:1984479.92}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE SAN PEDRO, DE LA CALLE DE JALISCO A LA CALLE MICHOACAN, COLONIA SAN JOSE EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 8328 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 8328 | S | 760 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:999.0, meta_modificada:999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JAISCO Y CALLE MICHOACÁN, PRIVADA SAN LUIS OBRA UBICADA EN CALLE SAN PEDRO DE LA CALLE DE JALISCO A LA CALLE MICHOAC, lon:-100.37756836, lat:20.65838054}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1190687.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1908903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201908569 | Proyecto de inversión | 3463853.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463853.17, modificado:3463853.17}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE 12, Y CALLE DE MARÍA, DE EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE SAN AGUSTÍN, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 7407 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 7407 | S | 1050 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE 5 DE MARÍA INTERIOR COLONIA REAL DE ESPAÑA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ, CALLE DE JESÚS OBRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE 12 , lon:-100.38409366, lat:20.64888736}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1908569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201907474 | Proyecto de inversión | 3771797.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3771797.88, modificado:3771797.88}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5, DE CALLE RUBI A CALLE DESIERTO DE ANTARES, CALLE 3, DE CALLE RUBI A CALLE 8, Y CALLE 8, DE CALLE 5 A PRIVADA DE CALLE 3, COLONIA AMPLIACIÓN OASIS, EN LA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 3817 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 3817 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CALLE 5 CALLE 3 Y CALLE 8 INTERIOR COLONIA EL OASIS, 76024 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE DESIERTO DE ANTARES, CALLE OPALO OBRA UBICADA EN CALLE 5 DE CALLE RUBI A CALLE DESIERTO DE ANTA, lon:-100.38104019, lat:20.65176312}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2263078.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1907474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201908227 | Proyecto de inversión | 1661540.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661540.42, modificado:1629378.21}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE PINO SUAREZ DESDE CALLE CORREGIDORA HASTA 195 ML, EN LA COMUNIDAD DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 6215 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 6215 | S | 1852 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ DESDE CALLE CORREGIDORA ENTR, lon:-100.42936466, lat:20.75896863}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 977626.93 | 1629378.21 | 488813.46 | 488813.46 | 488813.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0062/3, contratista:TECNO CONSTRUCTORES ROCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1629378.21, importe_modificado:1629378.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1908227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201908271 | Proyecto de inversión | 2604480.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604480.79, modificado:2604480.79}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 6301 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 6301 | S | 1650 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE 20 DENOVIEMBRE INTERIOR COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE D, lon:-100.44628736, lat:20.74542084}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1562688.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1908271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201908323 | Proyecto de inversión | 3480162.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480162.1, modificado:3480162.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 6446 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 6446 | S | 289 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1541.0, meta_modificada:1541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ASTEROIDES INTERIOR COLONIA BOLAÑOS, 76146 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PISCIS Y CALLE LEO, CALLE SATURNO OBRA EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMENIO GONZÁLEZ UBICADA EN CALLE ASTEROIDES SIN NÚME, lon:-100.37515983, lat:20.61709665}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2088097.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1908323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201907591 | Proyecto de inversión | 1099999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.92, modificado:1008602.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 4156 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 4156 | S | 237 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO A PINTO Y CAMINO A TIERRA BLANCA, CALLE INDEPENDENCIA PREESCOLAR LUZ MA SERRADEL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA SIN NÚME, lon:-100.42540133, lat:20.76448018}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 605161.75 | 1008602.91 | 302580.87 | 302580.87 | 302580.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0058/3, contratista:BR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1008602.91, importe_modificado:1008602.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1907591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201908356 | Proyecto de inversión | 2375999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375999.99, modificado:2375999.99}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DESDE CALLE MOISES SOLANA HASTA CALLE PRIMAVERA, EN LA COMUNIDAD SOLANA SAN JUAN DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 6676 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 6676 | S | 1090 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA INTERIOR PUEBLO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MOISES SOLANA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE ELIAS OBRA UBICADA EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA DESDE CALLE MOISES SOLANA HASTA CALLE , lon:-100.39692297, lat:20.74493252}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1425599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1908356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201908408 | Proyecto de inversión | 4719597.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4719597.18, modificado:4719597.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 EN PRIMARIA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD/REPÚBLICA DE BRASIL, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR. - 6890 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 6890 | S | 720 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IZTACCIHUATL Y POPOCATEPETL INTERIOR COLONIA LOMA BONITA, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE ALPES OBRA UBICADA EN PRIMARIA INDEPENDENCIA Y LIBERTADRE, lon:-100.45001644, lat:20.64847347}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2831758.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1908408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201911662 | Proyecto de inversión | 1434791.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434791.7, modificado:1407346.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR GENERAL JOSÉ MA. ARTEAGA, LOCALIDAD SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 18275 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18275 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR PUEBLO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE HIDALGO OBRA UBICADA EN EL PREESCOLAR JOSE MA. ARTEAGA UBICADA EN CALLE CORREGIDORA SN E, lon:-100.39315446, lat:20.73811142}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 844407.65 | 1407346.09 | 422203.83 | 422203.83 | 422203.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0076/3, contratista:ING. CIVIL LOTH NOEL SALINAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1407346.09, importe_modificado:1407346.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1911662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201912452 | Proyecto de inversión | 957698.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957698.42, modificado:957698.42}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 20038 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20038 | S | 144 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE M, lon:-100.37576162, lat:20.86405501}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 574619.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1912452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201912471 | Proyecto de inversión | 3842184.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3842184.96, modificado:3842184.96}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ DESDE CALLE JOSE MARIA MORELOS HASTA CALLE PLAZA REVOLUCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20072 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20072 | S | 2065 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ INTERIOR PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 76226 BUENAVISTA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PLAZA REVOLUCIÓN Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO Z, lon:-100.46772178, lat:20.82302494}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2305310.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1912471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201911719 | Proyecto de inversión | 3845445.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845445.32, modificado:3845445.32}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE ARROYO SECO, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 18429 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18429 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR PUEBLO EL SALITRE, 76127 EL SALITRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ARROYO SECO, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE OBRA UBICADA EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AR, lon:-100.42331348, lat:20.66871028}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2307267.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1911719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201912585 | Proyecto de inversión | 2354164.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354164.68, modificado:2354164.68}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ARROYO VERDE, DE CALLE ARROYO ZARCO A CALLE ARROYO BLANCO, Y CALLE DESIERTO DE KALAHARI, DE CALLE ARROYO ZARCO A CALLE DESIERTO DE GOBI, EN LA COLONIA ARROYITOS, EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 20337 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20337 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE ARROYO VERDE Y DESIERTO DE KALAHARI INTERIOR COLONIA LOS ARROYITOS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO ZARCO Y CALLE ARROYO BLANCO, CALLE ARROYO SECO OBRA UBICADA EN CALLE ARROYO VERDE Y DE, lon:-100.38081919, lat:20.64787606}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1412498.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1912585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201911889 | Proyecto de inversión | 309529.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309529.25, modificado:299997.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA 80 ML, COMUNIDAD DE PIE DE GALLO DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 18764 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18764 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLÁS CAMPA, CALLE PINO SUÁREZ OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE HERMENE, lon:-100.48898571, lat:20.78321231}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 179998.78 | 299997.96 | 89999.39 | 89999.39 | 89999.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0079/3, contratista:ARQ. JUAN CARLOS CASTANON CORONA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:299997.96, importe_modificado:299997.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1911889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201911929 | Proyecto de inversión | 4400751.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400751.25, modificado:4400751.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA 450 ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE QUERÉTARO 81/CARLOS DE SINGUENZA Y GONGORA, COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 18834 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18834 | S | 247 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:PROLONGACION PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO EL PEDREGAL, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO FUNDACIÓN, lon:-100.45882173, lat:20.74095459}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2640450.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1911929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201912681 | Proyecto de inversión | 1463325.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463325.99, modificado:1395799.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 10 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURIQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 20644 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20644 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO INTERIOR PUEBLO JURIQUILLA, 76226 JURIQUILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD VILLAS DEL MESÓN Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA EN CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 5 DEMAYO ENTRE, lon:-100.45745459, lat:20.70907349}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 837479.95 | 1395799.92 | 418739.98 | 418739.98 | 418739.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0091/3, contratista:VICAP CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1395799.92, importe_modificado:1395799.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1912681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201912721 | Proyecto de inversión | 147724.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147724.52, modificado:145635.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA, DESDE LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO HASTA 44 M. COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 20742 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20742 | S | 444 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN, lon:-100.46013601, lat:20.74098469}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 87381.58 | 145635.97 | 43690.79 | 43690.79 | 43690.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0092/3, contratista:ING. CIVIL MAURICIO BAL TAZAR MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:145635.97, importe_modificado:145635.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1912721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201912802 | Proyecto de inversión | 431717.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431717.73, modificado:424675.2}} | AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LOCALIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 20991 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20991 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:PUEBLO LA JOYA, 76221 LA JOYA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LA JOYA Y , OBRA EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAÚREGUI., lon:-100.55220949, lat:20.81506937}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 254805.12 | 424675.2 | 127402.56 | 127402.56 | 127402.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0095/3, contratista:COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:424675.2, importe_modificado:424675.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1912802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201912523 | Proyecto de inversión | 2514704.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514704.79, modificado:2514704.79}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE LAS CALLES 1O. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 10 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURIQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 20210 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20210 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO INTERIOR PUEBLO JURIQUILLA, 76226 JURIQUILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA VILLAS DEL MESON Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO ENTRE , lon:-100.45789587, lat:20.71027284}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1508822.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1912523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201929959 | Proyecto de inversión | 3553376.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553376.64, modificado:3553376.64}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE QUERÉTARO DE CALLE JALISCO A CALLE QUINTANA ROO EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 67396 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 67396 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE QUERETARO INTERIOR COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE GUANAJUATO OBRA UBICADA EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE QUINTANA R, lon:-100.38063961, lat:20.65481919}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2132025.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1929959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201912782 | Proyecto de inversión | 1642690.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642690.28, modificado:1603336.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR JOSÉ MANUEL LAYSECA BERMÚDEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 20943 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20943 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TURMALINA INTERIOR COLONIA JARDINES DE SANTIAGO, 76148 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO DEL SUR Y CALLE SANTIAGO TLATELOLCO, CALLE PORTAL DE SAMANIEGO OBRA EN PREESCOLAR JOSÉ MANUEL LAYS, lon:-100.39509365, lat:20.65095685}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 962001.61 | 1603336.02 | 481000.81 | 481000.81 | 481000.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0094/3, contratista:GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1603336.02, importe_modificado:1603336.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1912782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201913060 | Proyecto de inversión | 4709919.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709919.34, modificado:4709919.34}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE QUERÉTARO DE CALLE QUINTANA ROO A CALLE TIJUANA Y CALLE CAMPECHE DE CALLE IRAPUATO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 21748 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 21748 | S | 760 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE QUERÉTARO Y CAMPECHE INTERIOR COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE IRAPUATO OBRA UBICADA EN CALLE QUERÉTARO DE LA CALLE DE QUINTANA ROO , lon:-100.38178064, lat:20.65478672}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1913060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201911551 | Proyecto de inversión | 2044034.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044034.29, modificado:2044034.29}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y AULA ADOSADA EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD SOLANA SAN JUAN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 18078 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18078 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR PUEBLO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, CALLE LAS ROSAS OBRA UBICADA EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBCADO EN CALLE PRIMAVE, lon:-100.39453848, lat:20.74627864}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1226420.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1911551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201912479 | Proyecto de inversión | 3774796.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3774796.84, modificado:3774796.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARA 450 ANIVERSARIO HASTA 275 ML, EN LA COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20096 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20096 | S | 434 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2873.0, meta_modificada:2873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA DE, lon:-100.46132691, lat:20.74238937}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2264878.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1912479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201912509 | Proyecto de inversión | 2552951.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552951.32, modificado:2552951.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA 230 ML, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20186 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20186 | S | 460 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2140.0, meta_modificada:2140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA OBRA UBICADA EN CALLE HERMENEGI, lon:-100.45088432, lat:20.73784846}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1531770.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1912509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201911865 | Proyecto de inversión | 1291795.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291795.24, modificado:1236002.45}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 415 ML, EN LA COMUNIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 18705 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18705 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE 3 DE MAYO OBRA UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍN, lon:-100.50938648, lat:20.66237094}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 741601.47 | 1236002.45 | 370800.74 | 370800.74 | 370800.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0078/3, contratista:GRUPO CONSULTOR MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1236002.45, importe_modificado:1236002.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1911865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201911911 | Proyecto de inversión | 5191388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191388.47, modificado:5191388.47}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MORELOS DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 18799 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18799 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4740.0, meta_modificada:4740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA, CALLE BENITO JUÁREZ OBRA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA 5 , lon:-100.44974707, lat:20.74212778}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3314005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1911911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201918914 | Proyecto de inversión | 565568.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565568.88, modificado:559996.55}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 1O. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 15 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURIQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 34815 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 34815 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE 1O. DE MAYO Y 5 DE MAYO INTERIOR PUEBLO JURIQUILLA, 76226 JURIQUILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD VILLAS DEL MESÓN Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA EN CALLE 1O. DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO ENTRE , lon:-100.45764771, lat:20.7095276}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 335997.93 | 559996.55 | 167998.96 | 167998.96 | 167998.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0090/3, contratista:CONSTRUCTORA POCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:559996.55, importe_modificado:559996.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1918914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201912745 | Proyecto de inversión | 1138596.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138596.47, modificado:1120173.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 415 ML, EN LA COMUNIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 20794 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20794 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUILLERMO PRIETO OBRA UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍN, lon:-100.50949096, lat:20.66251684}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 672104.29 | 1120173.81 | 336052.14 | 336052.14 | 336052.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0093/3, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES CRUZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1120173.81, importe_modificado:1120173.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1912745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201912808 | Proyecto de inversión | 1261047.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261047.58, modificado:1254073.44}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 21040 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 21040 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CLAVEL OBRA UBICADA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO EN, lon:-100.44446597, lat:20.74240873}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 752444.06 | 1254073.44 | 376222.03 | 376222.03 | 376222.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0096/3, contratista:ING. CIVIL SANTOS IVÁN VILLEDA RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1254073.44, importe_modificado:1254073.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1912808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201913737 | Proyecto de inversión | 2980113.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980113.98, modificado:2980113.98}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SUR, CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAÚREGUI. - 23339 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 23339 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SUR INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y PRIVADA LOS CIPRÉS, CALLE JUAN ALVAREZ OBRA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN, lon:-100.446364, lat:20.73549483}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1788068.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1913737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | QUE210201913772 | Proyecto de inversión | 622360.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622360.97, modificado:618557.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO HASTA 275 ML, EN LA COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 23402 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 23402 | S | 434 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARIA 45, lon:-100.46121426, lat:20.74228402}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 371134.61 | 618557.69 | 185567.31 | 185567.31 | 185567.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0102/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:618557.69, importe_modificado:618557.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1913772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE200101703507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 34669.56 | 34669.56
QUE200101703497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13849125.07 | 14402892.59
QUE200101703649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1231101.32 | 1231101.32
QUE200101703542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 303711.01 | 303711.01
QUE200101703491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 217282.5 | 217282.5
QUE200101703481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25799280.39 | 25704392.38
QUE200101703784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2927944.69 | 2927944.69
QUE200201707739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3677947 | 3677947

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE200101703507 | Piezas | 4 | 4
QUE200101703497 | Equipamiento | 1 | 1
QUE200101703649 | Equipamiento | 1 | 1
QUE200101703542 | Equipamiento | 1 | 1
QUE200101703491 | Equipamiento | 1 | 1
QUE200101703481 | Mobiliario y equipo | 185 | 185
QUE200101703784 | Equipamiento | 1 | 1
QUE200201707739 | Piezas | 91 | 91

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE200101703507 | Querétaro | Querétaro | Santiago De Querétaro | C. Tláloc 102, San Pablo II, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4091 | 20.6275
QUE200101703497 | Querétaro | Querétaro | Santiago De Querétaro | C. Tláloc 102, San Pablo II, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4091 | 20.6275
QUE200101703649 | Querétaro | Querétaro | Santiago De Querétaro | C. Tláloc 102, San Pablo II, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4091 | 20.6275
QUE200101703542 | Querétaro | Querétaro | Santiago De Querétaro | C. Tláloc 102, San Pablo II, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4091 | 20.6275
QUE200101703491 | Querétaro | Querétaro | Santiago De Querétaro | C. Tláloc 102, San Pablo II, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4091 | 20.6275
QUE200101703481 | Querétaro | Querétaro |  | C. Tláloc, San Pablo III, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4148 | 20.6271
QUE200101703784 | Querétaro | Querétaro | Santiago De Querétaro | C. Tláloc 102, San Pablo II, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4091 | 20.6275
QUE200201707739 | Querétaro | Querétaro | Santiago De Querétaro | C. Tláloc 102, San Pablo II, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4091 | 20.6275

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE200101703507 | 2020 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
QUE200101703497 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
QUE200101703649 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
QUE200101703542 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
QUE200101703491 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
QUE200101703481 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 185 | 185 | 106 | 57.2973
QUE200101703784 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.66 | 66
QUE200201707739 | 2020 | 2 | Piezas | 91 | 91 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".