## f9a
BLOQUE DE OBRA
CRITERIO CIMTRA 9
Contratos de obras* y servicios otorgados por invitación restringida y/o cerrada a un grupo de proveedores, tratándose de obras públicas adjudicadas por invitación/concurso
CONCURSO POR INVITACIÓN
PERIODO QUE SE INFORMA | RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE FINAL | PLAZO DE EJECUCION |  |  | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018 - 2021 | OBSERVACIÓN
PERIODO QUE SE INFORMA | [8 empty] | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO |  |  | M2
2021-4er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REPOSICIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO, CAF SANTA ROSA JÁUREGUI, CAF LOMA BONITA Y CDC MORELOS. | MUNICIPIO DE QUERETARO | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | 2021-0128 | 1495121.59 |  | 27 | 2021-11-05 | 2021-12-02 | GCQ061004NT1 |  |  | ING. JUAN ANTONIO GUZMAN DIAZ INFANTE | RAMÍREZ OLVERA KARLA | 295 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 100
2021-4er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | ADECUACIÓN GEOMÉTRICA Y SEMAFÓRICA DEL 2° RETORNO DEL EJE CONSTITUCIÓN DE 1917, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | ING. LUIS ALBERTO PONCE DOMINGUEZ | 2021-0127 | 1603763.42 |  | 41 | 2021-11-18 | 2021-12-29 | PODL750702760 |  |  | ING. LUIS ALBERTO PONCE DOMINGUEZ | MEDINA ACOSTA MARCOS | 250000 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 85
2021-4er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR DICTAMEN | OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIA EN LAS COLONIAS INDUSTRIAL, CASA BLANCA, MENCHACA II Y ROMA. | MUNICIPIO DE QUERETARO | SIGA SOLUCIONES S.A. DE C.V. | 2021-0134 | 46285684.98 |  | 111 | 2021-10-07 | 2022-01-26 | SSO051115335 |  |  | JAIME CERON PADILLA | POR DESIGNAR | 14908 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 85
2021-4er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR DICTAMEN | OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIA EN LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA. | STA. MARÍA MAGDALENA | ING. GERARDO HERNÁNDEZ TIERRABLANCA | 2021-0135 | 24995410.02 |  | 139 | 2021-10-07 | 2022-02-23 | HETG7710256E8 |  |  | ING. GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | POR DESIGNAR | 11304 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 50
2021-4er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA" | AMERICAS P 237 SAN PABLO LAS | SERVICIOS TECNICOS FORESTALES DEL NORTE DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | 2021-0139 | 176277.26 |  | 27 | 2022-01-03 | 2022-01-30 | STF1302086U8 |  |  | ING. PASCUAL DE JESUS MOTA REYES | POR DESIGNAR | 7500 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-4er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y DE IMPACTO VIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA" | AMERICAS P 237 SAN PABLO LAS | EVIAL INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 2021-0140 | 855277.52 |  | 69 | 2022-01-03 | 2022-03-13 | EIN110511UJ1 |  |  | ING. JESUS ANGEL QUINTERO COLON | POR DESIGNAR | 7500 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-4er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA" | AMERICAS P 237 SAN PABLO LAS | ING. NOÉ SUÁREZ BUENROSTRO | 2021-0141 | 858865.15 |  | 83 | 2022-01-03 | 2022-03-27 | SUBN8607286D5 |  |  | ING. NOE SUAREZ BUENROSTRO | POR DESIGNAR | 7500 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-4er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA" | AMERICAS P 237 SAN PABLO LAS | ING. ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ | 2021-0143 | 786363.64 |  | 27 | 2022-01-03 | 2022-01-30 | EEMI7809147W6 |  |  | ING. ISMAEL ESTRELLA MARTINEZ | POR DESIGNAR | 7500 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-4er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | MECÁNICA DE SUELOS PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA" | AMERICAS P 237 SAN PABLO LAS | ING. JAVIER ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ | 2021-0144 | 394946.12 |  | 27 | 2022-01-03 | 2022-01-30 | GOSJ770418NH9 |  |  | ING. JAVIER ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ | POR DESIGNAR | 7500 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-4er trimestre | F. EST. | INVITACION RESTRINGIDA | URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO. | CENTRO | CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | 2021-0129 | 19884005.13 |  | 111 | 2021-11-18 | 2022-03-09 | CIA011205R10 |  |  | ARQ. ALEJANDRO AURELIO NAVARRETE GONZALEZ | OLVERA SALERO JOSE DAVID | 1725 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 9
2021-4er trimestre | F. EST. | INVITACION RESTRINGIDA | MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA EL CARRIZAL. | MUNICIPIO DE QUERETARO | CONSTRUCTORA GEROBA, S.A. DE C.V. | 2021-0132 | 20789026.16 |  | 107 | 2021-11-08 | 2022-02-23 | CGE071122LZ3 |  |  | JUAN VARGAS BECERRIL | SUCHILT HERNÁNDEZ GERARDO | 836 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-4er trimestre | F. EST. | INVITACION RESTRINGIDA | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE C.V. | 2021-0130 | 7211410.35 |  | 62 | 2021-11-24 | 2022-01-25 | CAC020530CM5 |  |  | ING. GUSTAVO HERRERA ZUÑIGA | MENDEZ ZAPATA ENRIQUE | 160442 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 8
2021-4er trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | MANTENIMIENTO DE ACCESO A LA COLONIA QUINTAS DEL MARQUÉS Y SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | CORPORATIVO VYB DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | 2021-0133 | 3649454.8 |  | 41 | 2021-11-24 | 2022-01-04 | CVB041117AR3 |  |  | ELIZABETH BECERRA HERNANDEZ | FIGUEROA HERNÁNDEZ ENRIQUE | 5660 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 5
2021-4er trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | PLAN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERETARO | G2 INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 2021-0136 | 7029930.6 |  | 223 | 2021-12-29 | 2022-08-09 | GDI050124BI7 |  |  | ING. JAVIER ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ | POR DESIGNAR | 250000 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-4er trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | ANTEPROYECTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUERÉTARO, QRO. | AMERICAS P 237 SAN PABLO LAS | ING. JUAN CARLOS CISNEROS ALVAREZ | 2021-0142 | 10348000.01 |  | 41 | 2022-01-03 | 2022-02-13 |  |  |  |  | POR DESIGNAR | 7500 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-4er trimestre | F. EST. | LICITACION PUBLICA | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 34. | MUNICIPIO DE QUERETARO | CONSTRUCTORA ZYANIA, S.A. DE C.V. | 2021-0138 | 61644006.02 |  | 111 | 2021-12-27 | 2022-04-17 | CZY1008044X5 |  |  | RENE ULISES ALVAREZ RODRIGUEZ | POR DESIGNAR | 250000 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0