## CIMTRA C9a
BLOQUE DE OBRA
CRITERIO CIMTRA 9
Contratos de obras* y servicios otorgados por invitación restringida y/o cerrada a un grupo de proveedores, tratándose de obras públicas adjudicadas por invitación/concurso
CONCURSO POR INVITACIÓN
PERIODO QUE SE INFORMA | RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE FINAL | PLAZO DE EJECUCION |  |  | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018 - 2021 | OBSERVACIÓN
PERIODO QUE SE INFORMA | [8 empty] | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO |  |  | M2
2022-3do trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN ZONA NORPONIENTE EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO" | MUNICIPIO DE QUERETARO | G2 INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 2022-0044 | 600414.43 |  | 83 | 2022-08-08 | 2022-10-30 | GDI050124BI7 |  |  | ING. JAVIER ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ | HERNÁNDEZ RUBIO ROCIO ADRIANA | 150000 | Obra según POA 2022 | Avance fisico del 40
2022-3do trimestre | FISM | ADJUDICACION DIRECTA ART. 50 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE SANTA ANA EN EL TRAMO FORMADO POR EL CIRCUITO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | TLACOTE EL BAJO | CONSTRUCTORA LLODI, S.A. DE C.V. | 2022-0051 | 3387241.3 |  | 55 | 2022-07-20 | 2022-09-13 | CLL820222FA5 |  |  | ING. ELIAS MAAUAD JARFUX | OLVERA SALERO JOSE DAVID | 4335 | Obra según POA 2023 | Avance fisico del 100
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | MANTENIMIENTO DE AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO | MOLINOS DE LA ERA | ANGULO UGALDE, ING. CESAR GUSTAVO | 2022-0056 | 1555973.25 |  | 41 | 2022-07-28 | 2022-09-07 | AUUC530206NY3 |  |  | ING. CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE | BECERRIL MUCIÑO ARQ. JOSÉ RICARDO | 1500 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 100
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR MAGDALENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO | CENTRO | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES CRUZ S.A. DE C.V. | 2022-0064 | 1546318.41 |  | 83 | 2022-08-18 | 2022-11-09 | CPC070820AP5 |  |  | ISRAEL CRUZ LOMELI | OLGUIN HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO | 188 | Obra según POA 2025 | Avance fisico del 45
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES | EL SALITRE | ING. LAURA IRENE FALCÓN MEDINA | 2022-0066 | 1297385.52 |  | 41 | 2022-07-28 | 2022-09-07 | FAML900310I50 |  |  | ING. LAURA IRENE FALCON MEDINA | DORANTES ÁVILA ARQ. MIRKA ANDREA | 270 | Obra según POA 2026 | Avance fisico del 98
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA COLONIA FUNDADORES DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | FRACCIONAMIENTO FUNDADORES | GRUPO HILE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. | 2022-0067 | 1344663.95 |  | 83 | 2022-07-28 | 2022-10-19 | GHM121121KK4 |  |  | ING. DANIEL VALERIO CARRANZA | MUÑOZ ZAMORA ING. HECTOR JESÚS | 89 | Obra según POA 2027 | Avance fisico del 45
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES | SAN JOSE EL ALTO | ROKAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2022-0068 | 243077.98 |  | 27 | 2022-07-28 | 2022-08-24 | RCO921117J17 |  |  | ING. RODOLFO MEJIA Y MEJIA | RAMÍREZ OLVERA KARLA | 200 | Obra según POA 2028 | Avance fisico del 100
2022-3do trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE ESCOBEDO | CENTRO | LIC. JIMENA VEGA REYES | 2022-0069 | 1454699.79 |  | 55 | 2022-07-28 | 2022-09-21 | VERJ900729MG4 |  |  | LIC. JIMENA VEGA REYES | MUÑOZ ZAMORA ING. HECTOR JESÚS | 2000 | Obra según POA 2029 | Avance fisico del 95
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA PRIVADA ZARAGOZA EN CIENTO OCHENTA ML DE LA COLONIA LAS LAJITAS DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | LAJITAS. LAS | ARQ. ALEJANDRO GOMEZ YAÑEZ | 2022-0077 | 951999.01 |  | 69 | 2022-07-28 | 2022-10-05 | GOYA720525HP8 |  |  | ARQ. ALEJANDRO GOMEZ YAÑEZ | ARAUJO TINAJERO HECTOR | 100 | Obra según POA 2030 | Avance fisico del 76
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | BENITO JUAREZ | ING. LOTH NOEL SALINAS HERNANDEZ | 2022-0083 | 275504.67 |  | 55 | 2022-08-18 | 2022-10-12 | SAHL8003118A8 |  |  | ING. LOTH NOEL SALINAS HENANDEZ | ZUÑIGA FRAGOSO MAURICIO DANIEL | 680 | Obra según POA 2031 | Avance fisico del 60
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | BENITO JUAREZ | DANIELA GARFIAS VÁZQUEZ | 2022-0084 | 1495276.08 |  | 55 | 2022-07-28 | 2022-09-21 | GAVD9307261T2 |  |  | DANIELA GARFIAS VAZQUEZ | ZUÑIGA FRAGOSO MAURICIO DANIEL | 680 | Obra según POA 2032 | Avance fisico del 83
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA GOTERA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | LA GOTERA | ING. JOSE ALONSO GARCIA RIOS | 2022-0086 | 1629735.7 |  | 27 | 2022-07-28 | 2022-08-24 | GARA840820IF8 |  |  | ING. JOSE ALONSO GARCIA RIOS | DE LA TORRE CARRILLO ING. HECTOR | 295 | Obra según POA 2033 | Avance fisico del 95
2022-3do trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | DESAZOLVE DE BORDOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERETARO | CONSTRUCTORA NOVAL SA. DE CV. | 2022-0088 | 1874648.06 |  | 55 | 2022-07-28 | 2022-09-21 | CNO080106GP9 |  |  | ING. AGUSTIN URIBE ZEPEDA | ARAUJO TINAJERO HECTOR | 1049777 | Obra según POA 2034 | Avance fisico del 100
2022-3do trimestre | INV. DIR | ADJUDICACION DIRECTA ART. 50 | ESTUDIO DE TRÁNSITO PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES | MUNICIPIO DE QUERETARO | EVIAL INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 2022-0092 | 3969602.02 |  | 111 | 2022-07-22 | 2022-11-10 | EIN110511UJ1 |  |  | ING. JESUS ANGEL QUINTERO COLIN | TANNOS BARCENAS MARIA FERNANDA | 250000 | Obra según POA 2035 | Avance fisico del 14
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA MONTENEGRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | SAN MIGUELITO | CORPORATIVO VYB DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | 2022-0095 | 728698.21 |  | 55 | 2022-07-28 | 2022-09-21 | CVB041117AR3 |  |  | ELIZABETH BECERRA HERNANDEZ | ARAUJO TINAJERO HECTOR | 100 | Obra según POA 2036 | Avance fisico del 98
2022-3do trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL, SANTA ROSA JÁUREGUI | EL PEDREGAL | COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 2022-0096 | 388904.09 |  | 55 | 2022-07-28 | 2022-09-21 | CCS090205HJ3 |  |  | ARQ. JOSE ELISEO FRUTOS SANTA CRUZ | GARCÍA GÓMEZ ARQ. LEONARDO | 1200 | Obra según POA 2037 | Avance fisico del 0
2022-3do trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | OBRAS PARA LA RESTITUCIÓN DE ZONAS DAÑADAS EN TALUD EN DRENES, RÍOS Y CANALES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | ARQ. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR | 2022-0103 | 1749193.03 |  | 83 | 2022-07-28 | 2022-10-19 | HECM670929NC1 |  |  | ARQ. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR | MENDEZ ZAPATA ENRIQUE | 150000 | Obra según POA 2038 | Avance fisico del 100
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD DE SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | SOLANA TROJES | TECNO CONSTRUCTORES ROCO, S.A. DE C.V. | 2022-0104 | 920579.04 |  | 55 | 2022-07-28 | 2022-09-21 | TCR090724ID1 |  |  | ING. JOSE JAVIER ROSAS LOPEZ | GARCÍA GÓMEZ ARQ. LEONARDO | 1200 | Obra según POA 2039 | Avance fisico del 100
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL TRAMO FALTANTE CUARENTA Y CINCO ML EN LA LOCALIDAD DE LA GOTERA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | LA GOTERA | JORGE GONZALEZ GARCIA, ING. | 2022-0106 | 199795.23 |  | 34 | 2022-07-28 | 2022-08-31 | GOGJ660215R89 |  |  | ING. JORGE GONZALEZ GARCIA | DE LA TORRE CARRILLO ING. HECTOR | 80 | Obra según POA 2040 | Avance fisico del 100
2022-3do trimestre | INV. DIR | ADJUDICACION DIRECTA ART. 50 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN HUERTAS LA JOYA | HUERTAS LA JOYA | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA | 2022-0108 | 4913223.49 |  | 83 | 2022-07-29 | 2022-10-20 | PDI9811062JO |  |  | ING. SERGIO CAMACHO HURTADO | PEREZ GARCIA SERAFIN | 2881 | Obra según POA 2041 | Avance fisico del 12
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA BOLAÑOS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO | BOLAÑOS | CONSTRUCCIONES RASU, S.A. DE C.V. | 2022-0111 | 615897.08 |  | 55 | 2022-08-18 | 2022-10-12 | CRA9102136T3 |  |  | ING. RAFAEL AGUIRRE VILLEGAS | ESPINOZA ROJAS VICENTE RICARDO | 520 | Obra según POA 2042 | Avance fisico del 100
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO | MOLINOS DE LA ERA | ARQ. JUAN CARLOS CASTAÑÓN CORONA | 2022-0113 | 719626.67 |  | 55 | 2022-07-28 | 2022-09-21 | CACJ690531IT4 |  |  | ARQ. JUAN CARLOS CASTAÑON CORONA | BECERRIL MUCIÑO ARQ. JOSÉ RICARDO | 1500 | Obra según POA 2043 | Avance fisico del 100
2022-3do trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES | MUNICIPIO DE QUERETARO | ING. JANETH ALVAREZ HERRERA | 2022-0123 | 885312 |  | 139 | 2022-07-28 | 2022-12-14 | AAHJ670812SI3 |  |  | JANETH ALVAREZ HERRERA | DONMARCOS QUINTANAR ING. SERGIO | 250000 | Obra según POA 2044 | Avance fisico del 12
2022-3do trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES | MUNICIPIO DE QUERETARO | ING. JANETH ALVAREZ HERRERA | 2022-0124 | 1071840 |  | 139 | 2022-07-28 | 2022-12-14 | AAHJ670812SI3 |  |  | JANETH ALVAREZ HERRERA | DONMARCOS QUINTANAR ING. SERGIO | 250000 | Obra según POA 2045 | Avance fisico del 12
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | CENTRO STA. ROSA JAUREGUI | EM TRAI, S.A. DE C.V. | 2022-0125 | 1752031.69 |  | 55 | 2022-07-28 | 2022-09-21 | ETR150926V8A |  |  | OSCAR VICENTE BACA OROZCO | ARAUJO TINAJERO HECTOR | 900 | Obra según POA 2046 | Avance fisico del 36
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA REPÚBLICA FRANCESA TURNO MATUTINO RAFAEL CAMACHO GUZMÁN TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA EL GARAMBULLO DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR | EL GARAMBULLO | CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V. | 2022-0126 | 1096603.45 |  | 111 | 2022-07-28 | 2022-11-16 | CVC000201MI6 |  |  | ING. GERARDO VEGA BERNAL | MUÑOZ ZAMORA ING. HECTOR JESÚS | 970 | Obra según POA 2047 | Avance fisico del 59
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA BOLAÑOS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO | BOLAÑOS | ARQ. ALEJANDRO GOMEZ YAÑEZ | 2022-0128 | 650467.15 |  | 55 | 2022-08-18 | 2022-10-12 | GOYA720525HP8 |  |  | ARQ. ALEJANDRO GOMEZ YAÑEZ | ESPINOZA ROJAS VICENTE RICARDO | 520 | Obra según POA 2048 | Avance fisico del 30
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JOSÉ RAMÍREZ CHÁVEZ EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | TLACOTE EL BAJO | JUAN VEGA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 2022-0129 | 1006293.17 |  | 55 | 2022-08-18 | 2022-10-12 | JVC130404SA3 |  |  | ING. JUAN VEGA HUERTA | OLGUIN HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO | 210 | Obra según POA 2049 | Avance fisico del 80
2022-3do trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN COL. LOMAS DEL MARQUÉS | FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MARQUES | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | 2022-0131 | 1193155.99 |  | 27 | 2022-08-18 | 2022-09-14 | GCQ061004NT1 |  |  | ING. JUAN ANTONIO GUZMAN DIAZ INFANTE | RAMÍREZ OLVERA KARLA | 3350 | Obra según POA 2050 | Avance fisico del 100
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | CENTRO STA. ROSA JAUREGUI | ING. MAURICIO BALTAZAR MENDEZ | 2022-0133 | 1740656.98 |  | 83 | 2022-09-05 | 2022-11-27 | BAMM841210TZ8 |  |  | ING. MAURICIO BALTAZAR MENDEZ | MUÑOZ ZAMORA ING. HECTOR JESÚS | 202 | Obra según POA 2051 | Avance fisico del 40
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MÉXICO COLONIA VISTA AZUL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | FRACCIONAMIENTO VISTA AZUL | ING. ALBERTO HERRERA MORENO | 2022-0136 | 1796267.88 |  | 111 | 2022-09-05 | 2022-12-25 | HEMA561207B41 |  |  | ING. ALBERTO HERRERA MORENO | SANTIAGO BAÑOS ING. JUAN CARLOS | 68 | Obra según POA 2052 | Avance fisico del 32
2022-3do trimestre | FISM | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALATL EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | MONTENEGRO | MAASA ASOCIADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 2022-0143 | 1596836.22 |  | 27 | 2022-09-05 | 2022-10-02 | MAC9808172G4 |  |  | MARTHA BARRAGAN CAMORLINGA | DE LA TORRE CARRILLO ING. HECTOR | 583 | Obra según POA 2053 | Avance fisico del 10
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN COL. ENSUEÑO, SEGUNDA ETAPA | FRACCIONAMIENTO ENSUEÑO | BICE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 2022-0071 | 18422697.57 |  | 111 | 2022-07-14 | 2022-11-02 | BCO080613212 |  |  | ING. OSCAR HALE PALACIOS | FIGUEROA HERNÁNDEZ ENRIQUE | 1030 | Obra según POA 2054 | Avance fisico del 27
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | INFRAESTRUCTURA, CÁRCAMO PLUVIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE INVIERNO, DE PORVENIR A EPIGMENIO GONZÁLEZ | FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR | CONSTRUCTORA GEROBA, S.A. DE C.V. | 2022-0072 | 23794856.14 |  | 139 | 2022-08-25 | 2023-01-11 | CGE071122LZ3 |  |  | JUAN VARGAS BECERRIL | SANTIAGO BAÑOS ING. JUAN CARLOS | 2500 | Obra según POA 2055 | Avance fisico del 31
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL | MAGISTERIAL | SAICER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A .DE C.V. | 2022-0074 | 9449714.5 |  | 167 | 2022-08-11 | 2023-01-25 | SCI010115FZ1 |  |  | RUBEN CERON GOMEZ | OLVERA SALERO JOSE DAVID | 10000 | Obra según POA 2056 | Avance fisico del 18
2022-3do trimestre | FISM | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CHIHUAHUA DESDE CALLE MÉXICO HASTA QUINIENTOS ML EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLILLA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | LA VERSOLILLA (P. DE TINAJAS) | INTEGRA DIVISION CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 2022-0075 | 2702351.39 |  | 27 | 2022-08-11 | 2022-09-07 | IDC080507635 |  |  | LIC. DAVID VARGAS PALACIOS | MUÑOZ ZAMORA ING. HECTOR JESÚS | 1713 | Obra según POA 2057 | Avance fisico del 80
2022-3do trimestre | FISM | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE EN SECUNDARIA JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | BUENAVISTA | ING. GERARDO HERNÁNDEZ TIERRABLANCA | 2022-0076 | 4940119.54 |  | 83 | 2022-08-11 | 2022-11-02 | HETG7710256E8 |  |  | ING. GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | ARAUJO TINAJERO HECTOR | 328 | Obra según POA 2058 | Avance fisico del 65
2022-3do trimestre | FISM | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE ARQUITOS ENTRE EL CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | SOLANA TROJES | ING. JOSÉ GUSTAVO SILIS TOVAR | 2022-0078 | 2639103.04 |  | 27 | 2022-08-11 | 2022-09-07 | SITG660209190 |  |  | ING. JOSE GUSTAVO SILIS TOVAR | BAUTISTA GUTIERREZ LUIS NELSON | 1200 | Obra según POA 2059 | Avance fisico del 14
2022-3do trimestre | FISM | INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE OCHO DE AVENIDA EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE CINCO Y EN LA CALLE ÓPALO DE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS A CALLE OCHO EN LA COLONIA NUEVA CREACIÓN EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES | NUEVA CREACION(SAN J. EL ALTO) | COMERCIALIZADORA MACAPRI, S.A. DE C.V. | 2022-0080 | 4185744.17 |  | 27 | 2022-08-11 | 2022-09-07 | CMA080121B13 |  |  | MAX CAMPOSECO PRIETO | RAMÍREZ OLVERA KARLA | 4000 | Obra según POA 2060 | Avance fisico del 96
2022-3do trimestre | FISM | INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CHIAPAS DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS EN LA CALLE PUEBLA DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS Y EN LA CALLE MÉXICO DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES | SAN JOSE EL ALTO | CAMOMO, S.A. DE C.V. | 2022-0082 | 2371479.29 |  | 55 | 2022-08-11 | 2022-10-05 | CAM151214SJ8 |  |  | CARLOS MIGUEL MONTES MONTES | RAMÍREZ OLVERA KARLA | 3000 | Obra según POA 2061 | Avance fisico del 80
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | DIQUE DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA BORDO "EL CUATE 2", COLONIA MENCHACA | MENCHACA I | CONSTRUCTORA ICQ, S.A. DE C.V. | 2022-0089 | 9996718.82 |  | 167 | 2022-08-11 | 2023-01-25 | CIC1809257CA |  |  | ING. JUAN GILBERTO ALMANZA JUAREZ | BAUTISTA GUTIERREZ LUIS NELSON | 20000 | Obra según POA 2062 | Avance fisico del 4
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO BOTSI, CERRITO COLORADO | CERRITO COLORADO | DACOBA, S.A. DE C.V. | 2022-0090 | 7299957.63 |  | 223 | 2022-08-11 | 2023-03-22 | DAC120713FL7 |  |  | DANIEL CORDERO BRAVO | MUÑOZ ZAMORA ING. HECTOR JESÚS | 8750 | Obra según POA 2063 | Avance fisico del 38
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES | MUNICIPIO DE QUERETARO | EVIAL INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 2022-0093 | 2547476.96 |  | 111 | 2022-07-14 | 2022-11-02 | EIN110511UJ1 |  |  | ING. JESUS ANGEL QUINTERO COLIN | TANNOS BARCENAS MARIA FERNANDA | 250000 | Obra según POA 2064 | Avance fisico del 14
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES. | MUNICIPIO DE QUERETARO | ING. JAVIER ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ | 2022-0094 | 1794454.47 |  | 111 | 2022-07-14 | 2022-11-02 | GOSJ770418NH9 |  |  | ING. JAVIER ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ | TANNOS BARCENAS MARIA FERNANDA | 250000 | Obra según POA 2065 | Avance fisico del 28
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | CÁRCAMO DE BOMBEO EN CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL, COL. CASA BLANCA | CASA BLANCA CH | DAFEMA, S.A. DE C.V. | 2022-0097 | 15834135.75 |  | 111 | 2022-08-11 | 2022-11-30 | DIQ110117BS2 |  |  | LIC. GILBERTO SOTO GOMEZ | GARCÍA GÓMEZ ARQ. LEONARDO | 3620 | Obra según POA 2066 | Avance fisico del 22
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | COMPLEJO DINÁMICO (PRIMERA ETAPA) | SAN PEDRITO PEÑUELAS | CONSTRUCTORA URBANIQ S.A. DE C.V. | 2022-0098 | 28435472.02 |  | 167 | 2022-07-14 | 2022-12-28 | CUR160128282 |  |  | PAULINO MUÑOZ ROJAS | OLGUIN HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO | 186026 | Obra según POA 2067 | Avance fisico del 50
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 37 | MUNICIPIO DE QUERETARO | GONZALEZ MARTELL, ABRAHAM | 2022-0101 | 32479159.48 |  | 111 | 2022-07-20 | 2022-11-08 | GOMA670618257 |  |  | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CEJA GONZALEZ ROBERTO | 250000 | Obra según POA 2068 | Avance fisico del 95
2022-3do trimestre | FISM | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN CAM QUERÉTARO TURNO MATUTINO LAS CAMPANAS TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO | CENTRO | ING. MAURICIO BALTAZAR MENDEZ | 2022-0102 | 1980674.82 |  | 69 | 2022-08-11 | 2022-10-19 | BAMM841210TZ8 |  |  | ING. MAURICIO BALTAZAR MENDEZ | ESPINOZA ROJAS VICENTE RICARDO | 239 | Obra según POA 2069 | Avance fisico del 72
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERETARO | ING. MIGUEL ARREOLA BARRÓN | 2022-0105 | 5688456.08 |  | 83 | 2022-08-11 | 2022-11-02 | AEBM510730TT3 |  |  | ING. MIGUEL ARREOLA BARRON | RODRIGUEZ TELLEZ CRISTIAN | 1049777 | Obra según POA 2070 | Avance fisico del 30
2022-3do trimestre | FISM | INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE NOGALES DESDE CALLE FRESNOS HASTA DOSCIENTOS SESENTA ML EN LA COLONIA LA CRUZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | LA CRUZ | ING. ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ | 2022-0107 | 2395471.8 |  | 41 | 2022-08-11 | 2022-09-21 | EEMI7809147W6 |  |  | ING. ISMAEL ESTRELLA MARTINEZ | ARAUJO TINAJERO HECTOR | 1250 | Obra según POA 2071 | Avance fisico del 63
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN BORDO BELLAVISTA | HUERTAS DEL CIMATARIO | DACOBA, S.A. DE C.V. | 2022-0109 | 2320121.66 |  | 55 | 2022-08-11 | 2022-10-05 | DAC120713FL7 |  |  | DANIEL CORDERO BRAVO | BAUTISTA GUTIERREZ LUIS NELSON | 176 | Obra según POA 2072 | Avance fisico del 28
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 36 | MUNICIPIO DE QUERETARO | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO S.A. DE C.V. | 2022-0112 | 35888674.64 |  | 111 | 2022-07-20 | 2022-11-08 | PUQ100120KN5 |  |  | C.P. ALVARO JESUS HACES DE VILLA | CEJA GONZALEZ ROBERTO | 250000 | Obra según POA 2073 | Avance fisico del 70
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACIÓN DE CALLES CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE 1RA. SECCIÓN | LOMAS DEL VALLE I | CONSTRUCTORA NOVAL SA. DE CV. | 2022-0116 | 5199331.91 |  | 55 | 2022-08-11 | 2022-10-05 | CNO080106GP9 |  |  | ING. AGUSTIN URIBE ZEPEDA | SANTIAGO BAÑOS ING. JUAN CARLOS | 2881 | Obra según POA 2074 | Avance fisico del 100
2022-3do trimestre | FISM | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA EN SECUNDARIA GENERAL DANIEL ORTIZ ESQUIVEL EN LA COLONIA LA POPULAR DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO | POPULAR | ING. JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO | 2022-0119 | 3659987.64 |  | 55 | 2022-08-11 | 2022-10-05 | UACA820201UP8 |  |  | ING. JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO | ESPINOZA ROJAS VICENTE RICARDO | 1111 | Obra según POA 2075 | Avance fisico del 70
2022-3do trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. PRADOS DEL RINCÓN (PRIMERA SECCIÓN) | PRADOS DEL RINCON | CONSTRUCTORA ESCARABAJO, S.A. | 2022-0120 | 6388589.25 |  | 83 | 2022-08-11 | 2022-11-02 | CES990211PU3 |  |  | ING. JOSE JAVIER ALMANZA ESCOBEDO | PEREZ GARCIA SERAFIN | 300 | Obra según POA 2076 | Avance fisico del 58
2022-3do trimestre | INV. DIR | LICITACION PUBLICA | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (PRIMERA ETAPA) | EJIDO SAN PABLO | PROYECTOS, DESARROLLOS, URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 2022-0127 | 334804349.91 |  | 111 | 2022-07-29 | 2022-11-17 | PDU030317LY9 |  |  | LIC. JORGE ARTURO RIVERA GOMEZ | GARCÍA GÓMEZ ARQ. LEONARDO | 7500 | Obra según POA 2077 | Avance fisico del 12
2022-3do trimestre | INV. DIR | LICITACION PUBLICA | CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR | SAN PEDRO MARTIR | CONSTRUCTORA ZYANIA, S.A. DE C.V. | 2022-0132 | 297366989.95 |  | 167 | 2022-08-26 | 2023-02-09 | CZY1008044X5 |  |  | RENE ULISES ALVAREZ RODRIGUEZ | MENDEZ ZAPATA ENRIQUE | 50000 | Obra según POA 2078 | Avance fisico del 3