## CIMTRA C9a
BLOQUE DE OBRA
CRITERIO CIMTRA 9
Contratos de obras* y servicios otorgados por invitación restringida y/o cerrada a un grupo de proveedores, tratándose de obras públicas adjudicadas por invitación/concurso
CONCURSO POR INVITACIÓN
PERIODO QUE SE INFORMA | RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE FINAL | PLAZO DE EJECUCION |  |  | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018 - 2021 | OBSERVACIÓN
PERIODO QUE SE INFORMA | [8 empty] | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO |  |  | M2
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR CELESTINO FREINET, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. | PRESIDENTES | INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2024-0056 | 2109184.06 |  | 76 | 2024-07-05 | 2024-09-19 | IEC120829C58 |  |  | ING. LILIANA PEÑARAN TIRADO | OLGUIN HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO | 260 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 100
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JULIÁN CARRILLO, LOCALIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ. | EL SALITRE | MASTEEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 2024-0057 | 1100584.29 |  | 76 | 2024-07-05 | 2024-09-19 | MCO190813NB0 |  |  | LIC. LAURA GISEL ABARCA AGUILAR | ARAUJO TINAJERO HECTOR | 253 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 92
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN PRIMARIA 18 DE MARZO LA CORREGIDORA, LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. | TLACOTE EL BAJO | ING. FRANCICO HERNÁNDEZ DORANTES | 2024-0058 | 835603.73 |  | 55 | 2024-07-05 | 2024-08-29 | HEDF8704173K8 | ESTUDIO |  | ING. FRANCISCO HERNÁNDEZ DORANTES | ZUÑIGA FRAGOSO MAURICIO DANIEL | 763 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 100
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA TÉCNICA 38 QUETZALATL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | MONTENEGRO | ING. J. JAIME RUIZ MEDERO | 2024-0059 | 2422797.92 |  | 76 | 2024-07-05 | 2024-09-19 | RUMJ480905AB3 | ESTUDIO |  | J. JAIME RUIZ MEDERO | ARAUJO TINAJERO HECTOR | 658 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 100
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, LOCALIDAD LA SOLANA SAN JUAN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | LA SOLANA SAN JUAN | SANCHEZ DELGADO,ING. JOSE LUIS | 2024-0060 | 1276546.75 |  | 55 | 2024-07-05 | 2024-08-29 | SADL740901FC6 |  |  | ING. CIVIL JOSE LUIS SANCHEZ DELGADO | ZUÑIGA FRAGOSO MAURICIO DANIEL | 200 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 100
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REHABILITACIÓN DE BARDA EN PREESCOLAR JOSÉ RAMÍREZ CHÁVEZ, LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. | TLACOTE EL BAJO | CONSTRUCCIONES RASU, S.A. DE C.V. | 2024-0061 | 1559999.99 |  | 55 | 2024-07-05 | 2024-08-29 | CRA9102136T3 |  |  | ING. RAFAEL AGUIRRE VILLEGAS | RAMÍREZ OLVERA KARLA | 210 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 95
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN CETIS 105, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. | STA. MARÍA MAGDALENA | ING. JOSE ALONSO GARCIA RIOS | 2024-0062 | 1103945.93 |  | 55 | 2024-07-05 | 2024-08-29 | GARA840820IF8 |  |  | ING. JOSE ALONSO GARCIA RIOS | ZUÑIGA FRAGOSO MAURICIO DANIEL | 1818 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 99
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR. | SAN PEDRO MARTIR | ING. JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ | 2024-0064 | 2143025.28 |  | 76 | 2024-07-05 | 2024-09-19 | OEAJ870418P23 |  |  | ING. JORGE OBREGON ALVAREZ | ZUÑIGA FRAGOSO MAURICIO DANIEL | 480 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 80
2024-3er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | PLAZA DE CULTURA DEL AGUA | JURICA PUEBLO | INTEGRA DIVISION CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 2024-0072 | 1268553.39 |  | 55 | 2024-07-19 | 2024-09-12 | IDC080507635 |  |  | LIC. DAVID VARGAS PALACIOS | POR DESIGNAR | 1049777 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 100
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN TRAMO FALTANTE DE CALLE JACARANDAS, COLONIA LA CRUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | LA CRUZ | ING. JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO | 2024-0073 | 600745.59 |  | 27 | 2024-07-19 | 2024-08-15 | UACA820201UP8 |  |  | ING. JOSÉ ALVARO UGALDE CHAPARRO | ZUÑIGA FRAGOSO MAURICIO DANIEL | 780 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 86
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE CERRO COLORADO, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR. | AMPLIACIÓN LOMA BONITA | ANGULO UGALDE, ING. CESAR GUSTAVO | 2024-0074 | 746185.61 |  | 34 | 2024-07-19 | 2024-08-22 | AUUC530206NY3 |  |  | ING. CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE | PEREZ OLVERA CELESTINO | 378 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 100
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE ANDADOR DEL FERROCARRIL, DESDE CALLE LA LADERA HASTA PUNTO DE CONEXIÓN, COLONIA 2 DE ABRIL, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. | 2 DE ABRIL | ALJI URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | 2024-0075 | 1664642.41 |  | 55 | 2024-07-19 | 2024-09-12 | AUR1008059W5 |  |  | ING. ALEJANDRA VEGA REYES | OLGUIN HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO | 454 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 92
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REHABILITACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE ANDADOR DEL FERROCARRIL, COLONIA 2 DE ABRIL, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. | 2 DE ABRIL | VEGA ZUÑIGA, ING. GUSTAVO | 2024-0076 | 1345948.58 |  | 48 | 2024-08-09 | 2024-09-26 | VEZG6404046Q4 |  |  | GUSTAVO VEGA ZUÑIGA | OLGUIN HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO | 454 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 85
2024-3er trimestre | F. FED. | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. | ALBORADA P. 172 | LARA CABRERA, ARQ. MA. JUANA | 2024-0077 | 299479.06 |  | 27 | 2024-07-19 | 2024-08-15 | LACJ680829636 |  |  | ARQ. MA. JUANA LARA CABRERA | PEREZ GARCIA SERAFIN | 634 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 100
2024-3er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CERCADO DE ÁREAS Y COMPLEMENTO DE CUERPO DE AGUA EN PARQUE LINEAL PASEO DE LA CONSTITUCIÓN | EPIGMENIO GONZALEZ | INTEGRA DIVISION CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 2024-0078 | 998326.93 |  | 27 | 2024-08-02 | 2024-08-29 | IDC080507635 |  |  | LIC. DAVID VARGAS PALACIOS | OLGUIN HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO | 58711 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 100
2024-3er trimestre | F. FED. | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE FÚTBOL 5 EN PRIMARIA ING. LUIS M. VEGA EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | SANTA ROSA JAUREGUI | HERNANDEZ AGUILAR ARIEL | 2024-0049 | 6099377.08 |  | 69 | 2024-07-05 | 2024-09-12 | HEAA49041645A |  |  | ARIEL HERNÁNDEZ AGUILAR | ZUÑIGA FRAGOSO MAURICIO DANIEL | 570 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 91
2024-3er trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 53. | MUNICIPIO DE QUERETARO | GONZALEZ MARTELL, ABRAHAM | 2024-0053 | 19484080.12 |  | 55 | 2024-07-19 | 2024-09-12 | GOMA670618257 |  |  | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | MORTERA DOMINGUEZ LUZ BETEL | 1049777 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 100
2024-3er trimestre | F. FED. | INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE MARIANO ESCOBEDO, DE 20 DE NOVIEMBRE A CUAUHTÉMOC, COLONIA SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | SANTA ROSA JAUREGUI | DAFEMA, S.A. DE C.V. | 2024-0054 | 4463232.24 |  | 55 | 2024-07-19 | 2024-09-12 | DIQ110117BS2 |  |  | LIC. GILBERTO SOTO GÓMEZ | ZUÑIGA FRAGOSO MAURICIO DANIEL | 1460 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 85
2024-3er trimestre | F. FED. | INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE 23, DE AVENIDA 26 A AVENIDA 24, Y AVENIDA 24, DE CALLE 23 A CALLE 25, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. | LOMAS DE CASA BLANCA | CAMOMO, S.A. DE C.V. | 2024-0055 | 4550000 |  | 62 | 2024-07-19 | 2024-09-19 | CAM151214SJ8 |  |  | C. MIGUEL EDUARDO DE JESUS SANCHEZ | PEREZ GARCIA SERAFIN | 624 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 72
2024-3er trimestre | F. FED. | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA Y AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR JOSÉ MA. TRUCHUELO, COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ. | MENCHACA II | CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V. | 2024-0063 | 2780307.28 |  | 62 | 2024-07-19 | 2024-09-19 | CVC000201MI6 |  |  | ING. GERARDO VEGA BERNAL | OLGUIN HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO | 143 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 80
2024-3er trimestre | F. FED. | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA ENCUENTRO UNIVERSIDAD SOCIEDAD, LOCALIDAD LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | LA VERSOLILLA (P. DE TINAJAS) | ING. ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ | 2024-0065 | 7660412.49 |  | 62 | 2024-07-19 | 2024-09-19 | EEMI7809147W6 |  |  | ING. ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ | ARAUJO TINAJERO HECTOR | 451 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 95
2024-3er trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 56. | MUNICIPIO DE QUERETARO | CONSTRUCTORA ESCARABAJO, S.A. | 2024-0066 | 25801659.3 |  | 55 | 2024-07-19 | 2024-09-12 | CES990211PU3 |  |  | ING. JOSÉ JAVIER ALMANZA ESCOBEDO | MENDEZ ZAPATA ENRIQUE | 1049777 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 100
2024-3er trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 54. | MUNICIPIO DE QUERETARO | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 2024-0067 | 25973014.22 |  | 55 | 2024-07-19 | 2024-09-12 | ESI151228L26 |  |  | FRANCISCO ALEJANDRO GARCÍA VITAL | DONMARCOS QUINTANAR ING. SERGIO | 1049777 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 100
2024-3er trimestre | F. FED. | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y BIBLIOTECA EN PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, COLONIA SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | SANTA ROSA JAUREGUI | MAASA ASOCIADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 2024-0068 | 3898094.89 |  | 62 | 2024-07-19 | 2024-09-19 | MAC9808172G4 |  |  | MARTHA BARRAGÁN CAMORLINGA | OLVERA SALERO JOSE DAVID | 465 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 47
2024-3er trimestre | F. FED. | INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARDA EN PREESCOLAR NUESTRA ESPERANZA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. | STA. MARÍA MAGDALENA | IBU S.A. DE C.V. | 2024-0069 | 3781730.02 |  | 62 | 2024-07-19 | 2024-09-19 | IBU0206139N6 |  |  | ING. OCTAVIO CAMACHO BAUTISTA | PEREZ GARCIA SERAFIN | 300 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 92
2024-3er trimestre | F. FED. | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | MONTENEGRO | DACOBA, S.A. DE C.V. | 2024-0070 | 4418814.09 |  | 62 | 2024-07-19 | 2024-09-19 | DAC120713FL7 |  |  | DANIEL CORDERO BRAVO | ARAUJO TINAJERO HECTOR | 3544 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 95
2024-3er trimestre | F. FED. | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELESECUNDARIA MIGUEL DOMÍNGUEZ, LOCALIDAD TINAJA DE LA ESTANCIA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. | TINAJA DE LA ESTANCIA | ING. HECTOR DIAZ URBINA | 2024-0071 | 4199516.2 |  | 62 | 2024-07-19 | 2024-09-19 | DIUH8701184MA |  |  | ING. HECTOR DIAZ URBINA | ARAUJO TINAJERO HECTOR | 180 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 95
2024-3er trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 57 | MUNICIPIO DE QUERETARO | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V. | 2024-0079 | 49993519.94 |  | 27 | 2024-08-30 | 2024-09-26 | AAA0003232I9 |  |  | C.P. JESÚS MENDOZA GARCÍA | DONMARCOS QUINTANAR ING. SERGIO | 1049777 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 75
2024-3er trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 58 | MUNICIPIO DE QUERETARO | VEGA ZUÑIGA, ING. GUSTAVO | 2024-0080 | 49995193.94 |  | 27 | 2024-08-30 | 2024-09-26 | VEZG6404046Q4 |  |  | GUSTAVO VEGA ZUÑIGA | CEJA GONZALEZ ROBERTO | 1049777 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 85
2024-3er trimestre | F. FED. | LICITACION PUBLICA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE CALLES RÍO CULIACÁN Y RÍO CANDELARIA, DESDE DESEMBOCADURA DEL DREN MENCHACA HASTA EL DREN CUAUHTÉMOC, COLONIA MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ. | MENCHACA I | ING. GERARDO HERNÁNDEZ TIERRABLANCA | 2024-0051 | 69369214.69 |  | 146 | 2024-07-26 | 2024-12-19 | HETG7710256E8 |  |  | ING. GERARDO HERNÁNDEZ TIERRABLANCA | ARAUJO TINAJERO HECTOR | 15512 | Obra según POA 2024 | Avance fisico del 0