## f9a
BLOQUE DE OBRA
CRITERIO CIMTRA 9
Contratos de obras* y servicios otorgados por invitación restringida y/o cerrada a un grupo de proveedores, tratándose de obras públicas adjudicadas por invitación/concurso
CONCURSO POR INVITACIÓN
PERIODO QUE SE INFORMA | RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE FINAL | PLAZO DE EJECUCION |  |  | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018 - 2021 | OBSERVACIÓN
PERIODO QUE SE INFORMA | [8 empty] | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO |  |  | M2
2021-1er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | VARIAS | ING. JAVIER ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ | 2021-0005 | 945411.19 |  | 140 | 2021-03-23 | 2021-08-10 | GOSJ770418NH9 |  |  | ING. JAVIER ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ | POR DESIGNAR | 250000 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 1
2021-1er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE ALCANFORES SUR | FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA | INGENIERIA DE CONTROL, S.A. DE C.V. | 2021-0010 | 82625.9 |  | 14 | 2021-03-23 | 2021-04-06 | ICO090701TP3 |  |  | ING. FEDERICO CAMARILLO ROMERO | SUAREZ GARCIA JUAN ROBERTO | 1070 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 30
2021-1er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA EN EL MUNICIPIO PARA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA | MUNICIPIO DE QUERETARO | ING. ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ | 2021-0012 | 984844.64 |  | 168 | 2021-03-23 | 2021-09-07 | EEMI7809147W6 |  |  | ING. ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ | POR DESIGNAR | 250000 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 5
2021-1er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CUBIERTA LIGERA EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR HÉRCULES | HERCULES | INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2021-0017 | 907401.99 |  | 28 | 2021-04-05 | 2021-05-03 | IEC120829C58 |  |  | ING. LILIANA PEÑARAN TIRADO | POR DESIGNAR | 3710 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-1er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | REPARACIÓN DE TALUD EN DREN EL ARENAL | EL ROCIO | ING. JAIME RIVERA URIBE | 2021-0022 | 1600632.12 |  | 42 | 2021-04-05 | 2021-05-17 | RIUJ6411155S1 |  |  | ING. JAIME RIVERA URIBE | POR DESIGNAR | 6400 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-1er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE CANAL | SANTO NIÑO DE PRAGA | ING. CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ | 2021-0044 | 1348692.76 |  | 77 | 2021-04-05 | 2021-06-21 | VAJC740809389 |  |  | ING. CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ | POR DESIGNAR | 1100 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-1er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA | MUNICIPIO DE QUERETARO | ARQ. GUILLERMO ERNESTO LICONA VERDUZCO | 2021-0015 | 951329.92 |  | 140 | 2021-04-05 | 2021-08-23 | LIVG670921CW6 |  |  | ARQ. GUILLERMO ERNESTO LICONA VERDUZCO | POR DESIGNAR | 250000 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-1er trimestre | INV. DIR | DIRECTAMENTE POR COTIZACION | CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA EN AV. DEL PARQUE Y CONEXIÓN AL CANAL PLUVIAL DE LA CALLE J. GUADALUPE VELÁZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | CONDOMINIO LA ALHAMBRA | MASTEEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 2021-0043 | 302570.94 |  | 28 | 2021-04-05 | 2021-05-03 | MCO190813NB0 |  |  | LIC. LAURA GISEL ABARCA AGUILAR | POR DESIGNAR | 3100 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-1er trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | MANTENIMIENTO VIAL EN AV. REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | SATELITE AMPL. | ARQ. ISABEL FONSECA ZAMORANO | 2021-0007 | 11099570.29 |  | 63 | 2021-04-02 | 2021-06-04 | FOZI760214K1A |  |  | ARQ. ISABEL FONSECA ZAMORANO | POR DESIGNAR | 165600 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-1er trimestre | INV. DIR | INVITACION RESTRINGIDA | MANTENIMIENTO VIAL AV. CONSTITUYENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | CENTRO | CONSTRUCTORA POCH, S.A. DE C.V. | 2021-0008 | 2610155.12 |  | 35 | 2021-04-02 | 2021-05-07 | CPO161231CKA |  |  | LUIS ANTONIO VÁZQUEZ POCH | POR DESIGNAR | 450000 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0
2021-1er trimestre | INV. DIR | LICITACION PUBLICA | MANTENIMIENTO VIAL AV. UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | VARIAS | GONZALEZ MARTELL, ABRAHAM | 2021-0001 | 55978639 |  | 98 | 2021-03-29 | 2021-07-05 | GOMA670618257 |  |  | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | MENDEZ ZAPATA ENRIQUE | 450000 | Obra según POA 2021 | Avance fisico del 0